## Hoja1
		Prototipo Maqueta / (1-3 iter)			Prototipo Evolutivo / (2-5 iter)				Instalacion y / Operacion
ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS	AP	ERI	DEI	VIU	ERS	DAS	C	PP	IF	OM	R
Proceso de selección de un MCVs
Identificar los posibles MCVs	X
Seleccionar un modelo para el proyecto	X
Proceso de iniciación, planificación y estimación del proyecto
Establecer la matriz de actividades para el MCVs	X
Asignar los recursos del proyecto	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Definir el entorno del proyecto	X	X	X		X	X		X	X	X
Planificar la gestión del proyecto	X	X			X
Proceso de seguimiento y control del proyecto
Analizar riesgos	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar la planificación de contingencias		X	X		X	X	X	X
Gestionar el proyecto	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implementar el sistema de informes de problemas							X	X	X	X
Archivar registros		X	X	X	X	X	X	X	X
Proceso de gestión de calidad del software
Planificar la garantía de calidad del software		X		X
Desarrollar métricas de calidad	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Gestionar la calidad del software						X	X	X	X
Identificar necesidades de mejora de la calidad		X		X			X	X	X
Proceso de exploración de conceptos
Identificar las ideas o necesidades	X	X	X	X	X
Formular las soluciones potenciales	X	X	X	X	X
Dirigir los estudios de viabilidad	X	X	X
Planificar la transición del sistema (si se aplica)	X				X	X	X			X	X
Refinar y finalizar la idea o necesidad				X

		Prototipo Maqueta / (1-3 iter)			Prototipo Evolutivo / (2-5 iter)				Instalacion y / Operacion
ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS	AP	ERI	DEI	VIU	ERS	DAS	C	PP	IF	OM	R
Proceso de asignación del sistema
Analizar las funciones del sistema	X	X	X		X
Desarrollar la arquitectura del sistema						X	X
Descomponer los requisitos del sistema	X	X			X
Proceso de análisis de requisitos
Definir y desarrollar los requisitos del software					X
Definir los requisitos de interfaz	X	X		X
Priorizar e integrar los requisitos del software					X		X
Proceso de diseño
Realizar el diseño preliminar	X	X	X	X
Analizar el flujo de información	X	X	X		X	X
Diseñar la base de datos (si se aplica)					X	X
Diseñar las interfaces		X	X
Seleccionar o desarrollar algoritmos (si se aplica)					X	X	X
Realizar el diseño detallado	X	X	X		X	X
Proceso de implementación e integración
Crear los datos de prueba			X				X	X
Crear el código fuente							X
Generar el código objeto							X	X
Crear la documentación de operación							X	X
Planificar la integración							X	X
Realizar la integración							X	X
Proceso de instalación y aceptación
Planificar la instalación								X	X
Distribuir el software									X
Instalar el software									X
Cargar la base de datos (si se aplica)									X
Aceptar el software en el entorno de operación									X
Realizar las actualizaciones										X

		Prototipo Maqueta / (1-3 iter)			Prototipo Evolutivo / (2-5 iter)				Instalacion y / Operacion
ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS	AP	ERI	DEI	VIU	ERS	DAS	C	PP	IF	OM	R
Proceso de operación y soporte
Operar el sistema										X
Proveer de asistencia técnica y consultas										X
Mantener el histórico de peticiones de soporte										X
Proceso de mantenimiento
Realizar el mantenimiento correctivo										X
Reaplicar el ciclo de vida del software										X
Proceso de retiro
Notificar al usuario									X	X	X
Conducir operaciones en paralelo (si se aplica)										X	X
Retirar el sistema											X